# Project Plan

Fecha: 20/09/2026

Nombre del Proyecto: Aplicación Web de Enseñanza Gamificada para Introducción a la Ingeniería de Software

Nombre del Equipo de Desarrollo: Logic Team

Integrantes:						Rol:

Angel Misael Mazón Domínguez		Líder de Equipo

Fernanda Méndez Barrera			Líder de Calidad

Karina Celeste Hernández Pérez		Líder Técnica

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación web orientada a abordar los temas definidos acerca de la Ingeniería de Software con el fin de lograr la enseñanza de dichos conceptos a los alumnos de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software. La aplicación web mostrará escenarios prefabricados textualmente de manera aleatoria, en los que se podrán tomar decisiones en base a la situación presentada, los cuales afectarán el desarrollo de la historia, asimismo las elecciones proporcionarán una breve retroalimentación de cada caso.

## 2. PROPÓSITO DEL PRODUCTO:

Presentar los temas definidos de Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación, de una forma interactiva y narrativa	que busca fomentar el interés por interactuar con la plataforma y sus contenidos.

## 3. REQUISITOS GENERALES DEL CLIENTE

### 3.1 REQ-GEN-01:

La aplicación web deberá enseñar los temas definidos de Ingeniería de Software a los estudiantes de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE:

### 4.1. Qué está INCLUIDO en el Alcance:

- Aplicación web educativa dirigida a estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Software.

- Escenarios y situaciones relacionadas con los temas educativos definidos para el proyecto.

- Elementos de gamificación que permitan al usuario progresar dentro de la aplicación

- Narrativa interactiva donde la trama evoluciona con base en la toma de decisiones del estudiante, transformando directamente el hilo de la historia, generando consecuencias narrativas y mecánicas de gamificación inmediatas.

- Los temas definidos que incluirá el producto son:

- Introducción a la programación

  - Tipos de datos y variables

  - Estructuras de control

- Lógica y algoritmos

  - Representación de algoritmos

  - Algoritmos de búsqueda y ordenamiento

- Programación orientada a objetos

  - Clases y objetos

  - Manejo de excepciones

- Ingeniería de requerimientos

  - Fundamentos y clasificación de requerimientos

  - Ciclo de vida de requerimientos

  - Especificación de requerimientos

  - Validación y verificación de requerimientos

### 4.2. Qué NO está INCLUIDO en el Alcance:

- Evaluaciones formales con calificación para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante

- Soporte técnico continuo post-despliegue más allá del periodo de entrega.

- Funcionamiento 100% sin conexión a internet o dinámicas de juego multijugador en tiempo real.

- Trámites, pagos de licencias de desarrollador o publicación de la aplicación en tiendas nativas (App Store o Google Play Store).

- Redacción o diseño de nuevos guiones narrativos, casos de estudio o temas educativos más allá de los definidos formalmente al inicio del proyecto.

- Compatibilidad con navegadores obsoletos.

## 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo: Desarrollar y entregar una aplicación web funcional para enseñar los temas definidos de Ingeniería de Software mediante una narrativa interactiva con elementos de gamificación, dirigida a estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Software.

## 6. CICLO DE DESARROLLO:

Se usará Scrum como ciclo de desarrollo incremental e iterativo (Sprint 0 a Sprint 3).

## 7. LISTA DE ENTREGABLES:

- Producto de software ejecutable (Aplicación web)

- Guía de operación

- Documentación de usuario del software

## 8. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS / TASKS):

- 1. Inicio y Planeación del Proyecto (Sprint 0)

  - 1.1 Elaboración y aprobación formal del Agreement y Project Plan

  - 1.2 Configuración del Repositorio del Proyecto y entorno de desarrollo

- 2. Análisis y Especificación de Requerimientos (Sprint 1)

  - 2.1 Levantamiento, análisis y documentación de Requerimientos del Software (SRS)

  - 2.2 Validación y baselining de los guiones y escenarios narrativos

- 3. Diseño de Componentes del Software (Sprint 1 / Sprint 2)

  - 3.1 Diseño arquitectónico y de interfaz de usuario

  - 3.2 Especificación de componentes y estructuras de datos para gamificación

- 4. Construcción e Integración (Sprint 2 / Sprint 3)

  - 4.1 Codificación de módulos frontend y backend

  - 4.2 Creación y ejecución de casos de prueba unitarios

  - 4.3 Integración de componentes y pruebas de integración

- 5. Aseguramiento de Calidad y Pruebas de Verificación y Validación

  - 5.1 Revisiones de productos de trabajo y control de defectos

  - 5.2 Pruebas de aceptación y revisión formal con la clienta

- 6. Cierre y Entrega del Producto

  - 6.1 Ensamble final y empaquetado del software

  - 6.2 Elaboración de la Guía de Operación y Manual de Usuario

  - 6.3 Firma del Acta de Aceptación (Acceptance Record)

## 9. DURACIÓN ESTIMADA DE LAS TAREAS:

- Sprint 0 (Inicio y Planeación): 18 días (31 de agosto - 17 de septiembre)

- Sprint 1 (Requerimientos y Diseño Preliminar): 19 días (21 de septiembre - 09 de octubre)

- Auditoría 1 (Aseguramiento de Calidad y Revisión): 5 días (12 de octubre - 16 de octubre)

- Sprint 2 (Desarrollo del Motor Web y Pruebas Unitarias): 12 días (19 de octubre - 30 de octubre)

- Sprint 3 (Integración, Gamificación y Pruebas de Integración): 8 días (02 de noviembre - 09 de noviembre)

- Aceptación, Ensamble y Validación con Cliente: 10 días (10 de noviembre - 19 de noviembre)

- Entrega Final: 1 día (20 de noviembre)

## 10. RECURSOS Y CALENDARIO DE RECURSOS:

- Recursos Humanos:

  - 4 integrantes con disponibilidad de inicio a fin del proyecto (31 de agosto al 20 de noviembre).

- Materiales y Equipamiento:

  - 4 Computadoras personales para desarrollo y pruebas.

  - Conexión a internet para repositorio y entornos remotos. • Estándares y Herramientas:

  - Estándar: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025.

  - Herramientas: Git/GitHub (Repositorio del Proyecto), Google Docs/Markdown (Documentación), Figma (Diseño de Interfaces).

- Capacitación Requerida:

  - Capacitación en el perfil Entry de ISO/IEC 29110 y en la gestión de flujos de trabajo en GitHub (Sprint 0).

## 11. ESFUERZO Y COSTO ESTIMADOS:

- Esfuerzo estimado: 420 horas-persona totales (distribuidas en los 4 integrantes durante 12 semanas).

- Costo Financiero: $0.00 MXN (Proyecto académico ejecutado con infraestructura propia y capas gratuitas de servicios en la nube).

## 12. INSTRUCCIONES Y REQUISITOS DE ENTREGA:

- La entrega se realizará mediante el envío formal de enlaces a la carpeta compartida en la nube con los artefactos liberados.

- La aceptación oficial se formalizará el 20 de noviembre de 2026 mediante la firma física/digital del Acceptance Record.

## 13. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIBERACIÓN DEL PRODUCTO:

- Código fuente completo del software en su versión estable.

- Aplicación web desplegada y funcional en servidor de pruebas o producción.

- Documentación técnica y de usuario (Guía de operación y Manual de usuario en formato PDF).

- Registro de aceptación firmado por el cliente.

## 14. RIESGOS:

Riesgo 01 — Desfase en el desarrollo de escenarios narrativos y gamificación:

- Descripción: Posibilidad de que la creación de las ramificaciones narrativas y las mecánicas de gamificación tome más tiempo del estimado, comprometiendo la integración total de los temas educativos.

- Plan de Acción: Aplicar un enfoque de implementación por bloques temáticos prioritarios. Se asegurará primero la entrega de los escenarios centrales (Ingeniería de Requerimientos y Lógica de Algoritmos) antes de extender la narrativa a los temas secundarios (POO y Estructuras de Control).

Riesgo 02 — Cuellos de botella en la entrega de guiones y documentación técnica:

- Descripción: Que la redacción de las situaciones textuales o la elaboración de los manuales del sistema se retrasen, deteniendo el trabajo de codificación e integración del equipo técnico.

- Plan de Acción: Definir un hito de congelamiento de contenidos al cierre del Sprint 1. Cada rol (PJM, CL, TL, QL) dará seguimiento estricto a las entregas parciales durante las reuniones de seguimiento para detectar desviaciones a tiempo.

Riesgo 03 — Acoplamiento entre el motor de la aplicación y la lógica de decisiones:

- Descripción: Que fallos o retrasos en la arquitectura web impidan probar el flujo de decisiones y las retroalimentaciones del usuario, generando un bloqueo en las pruebas de software.

- Plan de Acción: Mantener la capa de datos de los escenarios independiente del código web (por ejemplo, estructurada en archivos JSON). Esto permitirá validar la coherencia narrativa y las opciones de respuesta de forma aislada antes de integrarlas al sistema.

Riesgo 04 — Sobrecarga de tareas por fluctuación de disponibilidad del equipo:

- Descripción: Variaciones en la dedicación de tiempo de los integrantes debido a entregas o evaluaciones académicas paralelas, derivando en un reparto desequilibrado del trabajo.

- Plan de Acción: Operar con asignaciones modulares basadas en los roles establecidos. En caso de detectar sobrecarga o baja disponibilidad de un integrante, el Líder de Equipo redistribuirá las actividades secundarias en la sesión de planeación del Sprint.

Riesgo 05 — Suspensión de actividades presenciales en el campus (paros o contingencias):

- Descripción: Posibilidad de que se presenten paros académicos, huelgas o cierres imprevistos en la universidad que impidan las reuniones presenciales diarias del equipo para avanzar y coordinar las entregas.

- Plan de Acción: Mantener un esquema de trabajo 100% preparado para la modalidad remota. Se utilizarán sesiones de seguimiento virtual (Discord), canales de comunicación asíncrona para dudas diarias y el repositorio en GitHub para asegurar el flujo continuo de trabajo sin depender del espacio físico.